## Casos
Casos de prueba · Panel Organizador · Entrega 1 (build: commit 1d8a68e) · 36 priorizados, 25 postergados y 10 para las Entregas 2 y 3
Listado para cargar en TestLink (un caso por fila). La importancia sale del nivel del riesgo más alto que cubre el caso. Estado: se actualiza en cada ejecución. Datos y tokens: ver plan §4.3.
ID | Suite TestLink | Título | Requisito / HU | Riesgo(s) | Nivel de riesgo | Importancia TestLink | Nivel de prueba | Tipo de prueba | Técnica | Precondiciones y datos | Pasos | Resultado esperado | Entrega | Responsable | Estado
PO-AUT-01 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Sesión ausente o inválida en los endpoints del organizador | HU-06 | R1 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | API y mock-auth arriba; seed cargado. | 1) Para cada endpoint (POST /api/v1/panel/eventos, GET …/mios, GET …/mios/{id}, POST …/mios/{id}/publicar) enviar la solicitud sin cabecera Cookie. 2) Repetir con Cookie: jwt=token-expirado. 3) Repetir con Cookie: jwt=abc123 (token desconocido). | Los 12 envíos responden 401 con error.codigo = SESSION_INVALID y mensaje de iniciar sesión. Sin cookie, el panel no llama a Auth. No se crea ni modifica ningún evento. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-AUT-02 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Rol no autorizado en los endpoints del organizador | HU-06 | R1 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Como AUT-01. | 1) Con Cookie: jwt=token-asistente, llamar a los 4 endpoints del organizador. 2) Repetir con Cookie: jwt=token-staff. | Los 8 envíos responden 403 con error.codigo = FORBIDDEN_ROLE y un mensaje de acceso restringido a organizadores. No se crea ni modifica ningún evento. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-AUT-03 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Organizador autorizado accede a sus operaciones | HU-06 | R1 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Como AUT-01. Usar Cookie: jwt=token-org-a. | 1) POST /api/v1/panel/eventos con un evento válido (campos del ejemplo del OpenAPI). 2) GET …/mios. 3) GET …/mios/{id del evento creado}. 4) POST …/mios/{id}/publicar. | Respuestas 201, 200, 200 y 200. El id_organizador del evento es el id que devuelve Auth (3f1e2c1a-4b8d-4a2e-9c3f-7d1e2f9b2d4a), nunca uno enviado por el cliente. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-AUT-04 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Auth lento: la operación se corta y no se crea nada (fail-secure) | HU-06 | R1 | Alto | Alta | Integración | No funcional | Predicción de errores / checklist | Org A tiene 5 eventos en el seed. Auth tarda 3 s con token-lento y el timeout del panel es 1 s. | 1) GET …/mios con Org A y anotar la cantidad de eventos (5). 2) POST /api/v1/panel/eventos con Cookie: jwt=token-lento y un evento válido; medir el tiempo de respuesta. 3) Repetir GET …/mios con Org A. | El paso 2 responde 503 con error.codigo = AUTH_UNAVAILABLE en cerca de 2 s (timeout más un reintento). El paso 3 sigue mostrando 5 eventos: no se creó nada. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-AUT-05 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Auth caído y recuperación sin reiniciar la API | HU-06 | R1 | Alto | Alta | Integración | No funcional | Predicción de errores / checklist | Docker disponible para detener e iniciar el contenedor mock-auth. | 1) docker compose stop mock-auth. 2) GET …/mios con token-org-a. 3) POST …/publicar con token-org-a sobre un Borrador. 4) docker compose start mock-auth y repetir el paso 2 sin tocar la API. | Los pasos 2 y 3 responden 503 AUTH_UNAVAILABLE y el Borrador sigue en BORRADOR. En el paso 4 la respuesta vuelve a 200 sin reiniciar la API. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Postergado
PO-AUT-06 | 01 Autenticación y autorización (HU-06) | Exploratorio de sesión en la UI (login simulado, 401, 403, 503) | HU-06 | R1, R12 | Alto | Alta | Sistema | No funcional | Exploratorio | Frontend en http://localhost:5173. Charter de 45 min: explorar el ciclo de sesión para encontrar mensajes confusos o rutas sin protección. | 1) Entrar con cada botón del login simulado (Organizadora A, Organizador B, Asistente). 2) Entrar con token expirado y con Auth lento. 3) Abrir rutas internas (/mis-eventos, /nuevo-evento, detalle) sin sesión, y cerrar sesión desde el avatar. | Sesión inválida redirige a /login con aviso de sesión; el asistente ve acceso denegado; con Auth lento se muestra la pantalla de servicio no disponible. Ninguna ruta interna se ve sin sesión. Hallazgos como defectos en Mantis. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Diseñado
PO-PRO-01 | 02 Propiedad del evento (HU-06) | Propiedad × endpoint con eventos de Org A y Org B | HU-06 | R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Tabla de decisión | Seed: Org A (token-org-a) es dueña de 66f1a0000000000000000001 a …05; Org B (token-org-b) de 66f1b0000000000000000001 (Publicado) y …02 (Borrador). | 1) Org A: GET …/mios/66f1b0000000000000000001. 2) Org A: POST …/mios/66f1b0000000000000000002/publicar. 3) Org B: GET …/mios/66f1b0000000000000000002 para comprobar que sigue en BORRADOR. 4) Org B: GET de su propio evento …b01. | Los pasos 1 y 2 responden 403 con error.codigo = EVENT_NOT_OWNED. En el paso 3 el estado sigue en BORRADOR. El paso 4 responde 200. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PRO-02 | 02 Propiedad del evento (HU-06) | Ids inexistentes y mal formados | HU-06 | R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) GET …/mios/66f1a0000000000000000099 (formato válido, no existe). 2) GET …/mios/abc, …/mios/{23 hex} y …/mios/{25 hex}. 3) Repetir 1 y 2 en POST …/publicar. | Todas las respuestas son 404 con error.codigo = EVENT_NOT_FOUND. Ninguna es 500 ni 403. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PRO-03 | 02 Propiedad del evento (HU-06) | El cliente no puede imponer dueño, estado ni id | HU-06 | R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) POST /api/v1/panel/eventos con un evento válido más id_organizador = id de Org B. 2) Repetir con estado_gestion = PUBLICADO. 3) Repetir con id_evento = 66f1a0000000000000000001. 4) GET …/mios de Org A y de Org B. | Los tres envíos responden 400 con error.codigo = VALIDATION_ERROR y detalles por campo. La cantidad de eventos de A y de B no cambia. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PRO-04 | 02 Propiedad del evento (HU-06) | Consulta a TITEC: el GET compartido no valida propiedad | HU-06 | R2, R7 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Exploratorio | Charter de 20 min. El contrato Check-in v1.2 autoriza «staff y organizador» sin hablar de propiedad. | 1) Org B: GET /api/v1/panel/eventos/66f1a0000000000000000002 (evento Publicado de Org A). 2) Staff: el mismo GET. 3) Registrar la respuesta, los campos expuestos (id_usuario, cantidad_entradas) y consultar a TITEC si un organizador debería poder leer eventos ajenos por este endpoint. | Se documenta el comportamiento observado. Si Org B recibe 200 y TITEC confirma que debía ser 403, se abre un defecto (severidad Mayor); si TITEC lo confirma como diseño, se anota como supuesto aceptado. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-PRO-05 | 02 Propiedad del evento (HU-06) | El orden de rutas no abre /mios sin sesión | HU-06 | R2 | Alto | Alta | Sistema | Confirmación y regresión | Predicción de errores / checklist | API arriba. | 1) GET /api/v1/panel/eventos/mios sin cookie. 2) GET /api/v1/panel/eventos/mios con token-asistente. | 401 SESSION_INVALID y 403 FORBIDDEN_ROLE. Nunca se trata «mios» como si fuera un id_evento. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-PUB-01 | 03 Publicar evento (HU-04) | Transición válida Borrador → Publicado | HU-04 | R3, R8 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Transición de estados | Crear con Org A un evento completo (con hora_fin_evento), que queda en BORRADOR. | 1) POST …/mios/{id}/publicar con Org A. 2) GET …/mios/{id}. 3) GET /api/v1/organizador/eventos/proximos (como Catálogo). 4) GET /api/v1/panel/eventos/{id}/cambios-estado. | El paso 1 responde 200 con estado_gestion = PUBLICADO y fecha_actualizacion nueva. El evento aparece en próximos (si su fecha es futura). El historial lista PUBLICADO primero y BORRADOR después. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PUB-02 | 03 Publicar evento (HU-04) | Transiciones inválidas desde Publicado, Finalizado y Cancelado | HU-04 | R3 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Transición de estados | Seed: 66f1a…02 Publicado, …04 Finalizado, …05 Cancelado (Org A). | 1) POST …/mios/{id}/publicar sobre cada uno de los tres eventos. 2) GET …/cambios-estado de cada uno antes y después. | Las tres respuestas son 409 con error.codigo = INVALID_STATE_TRANSITION. El estado y el historial no cambian. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PUB-03 | 03 Publicar evento (HU-04) | Precondiciones de publicación: hora de término obligatoria | HU-04 | R3 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Tabla de decisión | Org A crea un Borrador sin hora_fin_evento (campo opcional en la creación). | 1) POST …/publicar sobre ese Borrador. 2) Crear otro Borrador igual pero con hora_fin_evento = 20:00 y publicarlo. | El paso 1 responde 400 VALIDATION_ERROR con detalles[campo = hora_fin_evento]; sigue en BORRADOR. El paso 2 responde 200. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-PUB-04 | 03 Publicar evento (HU-04) | Publicaciones simultáneas del mismo Borrador | HU-04 | R3, R9 | Alto | Alta | Sistema | No funcional | Predicción de errores / checklist | Un Borrador propio de Org A. Newman con varias iteraciones o curl en paralelo (xargs -P 10). | 1) Lanzar 2 solicitudes POST …/publicar simultáneas. 2) Repetir con un Borrador nuevo y 10 solicitudes simultáneas. 3) Contar respuestas y revisar cambios_estado_evento en Compass. | Exactamente una respuesta 200 y el resto 409 INVALID_STATE_TRANSITION. Un solo registro BORRADOR→PUBLICADO en el historial. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-PUB-05 | 03 Publicar evento (HU-04) | Exploratorio de publicar desde la UI | HU-04 | R3, R12 | Alto | Alta | Sistema | No funcional | Exploratorio | Charter de 30 min en dos pestañas con la misma sesión de Org A. | 1) Abrir la confirmación de publicar y pulsar Cancelar. 2) Confirmar la publicación y revisar badge y filtros. 3) En la otra pestaña (con la lista desactualizada) intentar publicar el mismo evento. | Cancelar no publica; confirmar publica y el badge cambia a Publicado; el segundo intento muestra un error claro (409), sin romper la lista. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-EXP-01 | 04 Visibilidad por estado (integración) | Estado × endpoints de Catálogo | HU-04 | R4 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Seed. Sin cookie (Catálogo no usa sesión). | 1) GET /api/v1/organizador/eventos/proximos. 2) GET /api/v1/organizador/eventos/{id} para un evento de cada estado: …a01 Borrador, …a02 Publicado, …a04 Finalizado, …a05 Cancelado. 3) POST /api/v1/organizador/eventos/buscar con {"categoria":"tecnologia"}. | Próximos y buscar sólo traen eventos PUBLICADO (y en próximos, fecha de hoy o futura). El detalle responde 200 sólo para el Publicado; Borrador, Finalizado y Cancelado dan 404 EVENT_NOT_FOUND. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-EXP-02 | 04 Visibilidad por estado (integración) | Estado × endpoints de Promociones y de Entradas/Check-in | HU-04 | R4 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Seed. Cookie de staff para el GET compartido. | 1) GET /api/v1/panel/eventos-disponibles. 2) Con token-staff: GET /api/v1/panel/eventos/{id} para un evento de cada estado. 3) Repetir el paso 2 con token-org-a. | Promociones sólo lista eventos PUBLICADO con id, nombre y fecha. El GET compartido responde 200 para Publicado, Finalizado y Cancelado y 404 para Borrador. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-EXP-03 | 04 Visibilidad por estado (integración) | Historial de un Borrador sin sesión | HU-04 | R4, R8 | Alto | Alta | Integración | No funcional | Predicción de errores / checklist | Seed. Sin cookie. | 1) GET /api/v1/panel/eventos/66f1a0000000000000000001/cambios-estado (Borrador de Org A). 2) Repetir con un id inexistente. 3) Comparar con el contrato de Notificaciones v1.2. | Resultado esperado de seguridad: no se expone información de eventos no publicados sin sesión. Si el servicio responde 200 con el historial del Borrador, se registra un defecto (severidad Menor, prioridad Media) y se consulta a TITEC; el id inexistente responde 404. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-EXP-04 | 04 Visibilidad por estado (integración) | Acceso directo a endpoints de integración sin pasar por el Gateway | HU-04 | R4, R1 | Alto | Alta | Integración | No funcional | Predicción de errores / checklist | El OpenAPI declara acceso restringido a red interna vía API Gateway; el mecanismo está pendiente. | 1) Llamar sin cookie a /organizador/eventos/proximos, /panel/eventos-disponibles y /panel/eventos/{id}/cambios-estado desde la máquina del tester. 2) Registrar qué responde cada uno y si hay algún control de origen (cabeceras, IP). | Se documenta que hoy no hay control en el propio servicio. Se anota como riesgo aceptado hasta que TITEC defina el Gateway y se repite la prueba en el Sprint 4. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-VAL-01 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Creación válida: mínima y completa | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) POST /api/v1/panel/eventos con sólo los campos obligatorios: nombre_evento, descripcion, fecha_evento (futura), hora_evento, direccion_evento. 2) POST con todos los campos (categoria, imagen, cantidad_entradas, tipo_entrada, precio, hora_fin_evento). 3) GET …/cambios-estado del evento creado. | 201 con estado_gestion = BORRADOR, id_organizador = id de Org A, campos opcionales en null (caso mínimo) y fechas ISO. El historial tiene un cambio null → BORRADOR. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-VAL-02 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Campos obligatorios ausentes | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) POST con cada campo obligatorio omitido, uno por vez (5 envíos). 2) POST con el cuerpo {}. | 400 VALIDATION_ERROR con detalles que nombran el campo faltante y el mensaje «Este campo es obligatorio». El cuerpo vacío lista los 5 campos. No se crea nada. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-VAL-03 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Límites de nombre_evento (3 a 120 caracteres) | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. | 1) Probar con 2, 3, 120 y 121 caracteres. 2) Probar « ab » (con espacios que se recortan). | 2 y 121 caracteres: 400 con detalle en nombre_evento. 3 y 120: 201. « ab » se evalúa ya recortado: 400. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-VAL-04 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Límites de descripcion (1 a 2000 caracteres) | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. | 1) Probar con vacío, 1, 2000 y 2001 caracteres. 2) Probar sólo espacios. | Vacío, sólo espacios y 2001: 400. 1 y 2000: 201. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-VAL-05 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Límites de direccion_evento (3 a 200 caracteres) | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. | 1) Probar con 2, 3, 200 y 201 caracteres. | 2 y 201: 400 con detalle en direccion_evento. 3 y 200: 201. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-VAL-06 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Límites de cantidad_entradas (1 a 100000) | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. | 1) Probar con 0, 1, 100000 y 100001. 2) Probar 1.5, "10" (texto) y null. | 0, 100001, 1.5 y "10": 400. 1, 100000 y null: 201. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-VAL-07 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Límites de precio (0 a 10.000.000 CLP, entero) | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. Usar tipo_entrada = PAGADA salvo indicación. | 1) PAGADA con precio -1, 1, 10000000 y 10000001. 2) PAGADA con precio 99.5. 3) GRATUITA con precio 0. | -1, 10000001 y 99.5: 400 (no 500). 1 y 10000000: 201. GRATUITA con precio 0: 201. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-VAL-08 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Tipo de entrada × precio | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Tabla de decisión | Cookie de Org A. | Probar las combinaciones: (PAGADA, 5000), (PAGADA, sin precio), (PAGADA, 0), (GRATUITA, sin precio), (GRATUITA, 5000), (sin tipo, 5000), (tipo «VIP»). | 201, 400 (precio requerido), 400, 201, 400 («un evento gratuito no puede tener precio»), se registra lo que responda (el código actual lo acepta: consultar a TITEC), 400 por tipo inválido. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-VAL-09 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Formatos inválidos y tipos de dato incorrectos | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) fecha_evento = «2026-13-40», «12-11-2026», «2026-2-3». 2) hora_evento = «24:00», «9:00», «09:60»; hora_fin_evento = «25:00». 3) imagen = «no-es-url». 4) nombre_evento numérico y fecha_evento numérica. | Todos 400 VALIDATION_ERROR con el campo y un mensaje de formato (YYYY-MM-DD, HH:mm, URL válida). Ninguno responde 500. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-VAL-10 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Robustez del cuerpo de la solicitud | HU-01 | R5 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Predicción de errores / checklist | Cookie de Org A. | 1) JSON mal formado. 2) Cuerpo vacío y Content-Type text/plain. 3) Campo adicional no permitido. 4) Cuerpo mayor a 100 KB (descripcion de 200.000 caracteres). | 1: 400 INVALID_JSON. 2 y 3: 400 VALIDATION_ERROR. 4: se espera 413 o 400 con mensaje claro; nunca 500. El manejador de errores actual sólo reconoce el error de JSON inválido, por lo que el paso 4 podría devolver 500 INTERNAL_ERROR: si ocurre, se reporta como defecto. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-VAL-11 | 05 Crear evento: validación de datos (HU-01) | Exploratorio con caracteres especiales y URLs peligrosas | HU-01 | R5, R12 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Exploratorio | Charter de 30 min en API y UI. | 1) Crear eventos con <script>alert(1)</script>, emojis, comillas, saltos de línea y acentos en nombre y descripción. 2) Probar imagen = «javascript:alert(1)». 3) Ver los eventos en Mis eventos y Detalle. | Los datos se guardan y se muestran como texto sin ejecutar código. Si la imagen «javascript:» se acepta, se verifica que la UI no la ejecute y se reporta como defecto de seguridad. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-FEC-01 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Límite de la fecha: ayer, hoy y mañana (America/Santiago) | HU-01 | R6 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. Calcular las fechas con la hora de Chile; repetir entre las 21:00 y las 24:00 hora de Chile, cuando en UTC ya es el día siguiente. | 1) POST con fecha_evento = ayer, hoy y mañana. | Ayer: 400 («La fecha del evento no puede ser anterior a hoy»). Hoy y mañana: 201, también en el horario en que UTC ya cambió de día. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-FEC-02 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Horas de inicio y término, incluido el cruce de medianoche | HU-01 | R6 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Valores límite | Cookie de Org A. | 1) hora_fin_evento igual a hora_evento, menor y mayor. 2) hora_fin_evento null. 3) Horas 00:00, 23:59 y 24:00. | Fin igual, menor y mayor: 201 (menor o igual significa que termina el día siguiente). Null: 201 pero no publicable. 00:00 y 23:59: 201; 24:00: 400. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-FEC-03 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Fechas inexistentes y bisiestas | HU-01 | R6 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Cookie de Org A. | 1) fecha_evento = 2026-02-29, 2026-04-31 y 2028-02-29. | 2026-02-29 y 2026-04-31: 400 con formato inválido. 2028-02-29: 201. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-FEC-04 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Exploratorio de eventos de hoy y de eventos que cruzan medianoche | HU-01 | R6 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Exploratorio | Charter de 30 min. | 1) Crear un evento de hoy con una hora que ya pasó y publicarlo. 2) Crear uno que empieza a las 23:00 y termina a las 02:00. 3) Ver cómo aparecen en Catálogo (estado_disponibilidad) y en el GET de Check-in. | Se documenta el comportamiento (el contrato no dice si un evento de hoy con hora pasada es válido). Las inconsistencias se reportan a TITEC como defectos o consultas de contrato. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-FEC-05 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Catálogo por fecha: hoy, ayer y mañana | HU-04 | R6, R4 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Con Compass, dejar tres eventos PUBLICADO con fechas ayer, hoy y mañana (la API no permite crear fechas pasadas). | 1) GET /api/v1/organizador/eventos/proximos. 2) GET detalle de cada uno. | Próximos incluye hoy y mañana ordenados por fecha y hora, y excluye ayer. El detalle de ayer muestra estado_disponibilidad = PASADO; hoy y mañana, DISPONIBLE. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-01 | 07 Contratos e integración | Revisión estática del OpenAPI contra los contratos | OpenAPI y contratos v1.x | R7 | Medio | Media | Sistema | Funcional | Análisis estático | Repo de presentación, commit 1d8a68e. | 1) Ejecutar npx @redocly/cli lint docs/api/openapi.yaml. 2) Con una lista de verificación, comparar rutas, campos, tipos, enums, required y códigos de respuesta del OpenAPI con los 6 contratos. 3) Registrar diferencias. | Lint sin errores y lista de diferencias entre OpenAPI y contratos (por ejemplo, versiones distintas, códigos de error). Cada diferencia queda como defecto o consulta de contrato. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-02 | 07 Contratos e integración | Las respuestas cumplen el esquema del OpenAPI | OpenAPI | R7 | Medio | Media | Integración | Funcional | Partición de equivalencia | Colección Postman propia con validación de esquema. | 1) Para cada endpoint implementado, ejecutar un caso por código de respuesta documentado (200/201, 400, 401, 403, 404, 409, 503). 2) Validar cuerpo y cabeceras contra el esquema. | Todas las respuestas cumplen el esquema (campos required, tipos, enums). Las diferencias se reportan como defectos. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Postergado
PO-CON-03 | 07 Contratos e integración | Campos que consume Check-in y Entradas | Contratos Check-in v1.2 y Entradas v1.2 | R7 | Medio | Media | Integración | Funcional | Casos de uso | Cookie de staff. | 1) GET /api/v1/panel/eventos/{id} para un Publicado del seed. 2) Verificar id_evento, nombre_evento, direccion_evento, fecha_evento, hora_evento, hora_fin_evento (no nulo), estado_gestion, y los campos para Entradas: id_usuario, cantidad_entradas, tipo_entrada. | 200 con todos los campos del contrato y hora_fin_evento presente en eventos Publicados. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-04 | 07 Contratos e integración | Estructura del evento para Catálogo y estado_disponibilidad | Contrato Catálogo v1.1 | R7 | Medio | Media | Integración | Funcional | Partición de equivalencia | Seed y un evento con fecha pasada creado vía Compass. | 1) GET detalle y próximos. 2) Verificar campos del contrato (§3.1 y 3.2) y valores de estado_disponibilidad. 3) Anotar que AGOTADO depende de Entradas. | Campos y tipos conformes. El servicio produce DISPONIBLE y PASADO; AGOTADO no se produce hoy porque depende de la información de Entradas (se registra como brecha pendiente de integración). | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-05 | 07 Contratos e integración | Conformidad de los códigos y formato de error con los contratos | Contratos Check-in v1.2 y Auth v1.1 | R7 | Medio | Media | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Checklist con la tabla de errores del contrato Check-in (400 ID_EVENTO_INVALIDO, 401 SESION_INVALIDA, 403 ROL_NO_AUTORIZADO, 404 EVENTO_NO_ENCONTRADO, 503 SERVICIO_NO_DISPONIBLE). | 1) Provocar 401, 403, 404 y 503 en GET /api/v1/panel/eventos/{id} y un id mal formado. 2) Comparar código HTTP, error.codigo y formato con el contrato. 3) Llamar PATCH y DELETE sobre …/mios/{id} (documentados pero no implementados) y una ruta inexistente. | Se documentan las diferencias: el panel responde {error:{codigo,mensaje,detalles}} con SESSION_INVALID, FORBIDDEN_ROLE, EVENT_NOT_FOUND (también para ids mal formados) y AUTH_UNAVAILABLE (ADR-0011 declara el formato como pendiente). Una ruta o método no implementado no debería devolver HTML de Express: si lo hace, se reporta. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-06 | 07 Contratos e integración | Regresión con la colección Newman del equipo TITEC | Todos | R7, R3 | Alto | Alta | Integración | Confirmación y regresión | Regresión automatizada | npm install; API, MongoDB y mock-auth arriba; npm run db:seed. | 1) npm run test:integration (18 requests, 32 aserciones). 2) Guardar el reporte junit en /qa/evidencias. | 0 fallos. Si hay fallos, se abre un defecto por cada uno y se repite en cada build nuevo. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-CON-07 | 07 Contratos e integración | Análisis estático del código con SonarQube Cloud | HU-06 · Seguridad | R1 | Alto | Alta | Componente | Estructural | Análisis estático | Repo público importado en SonarQube Cloud (proyecto del grupo). | 1) Ejecutar el análisis sobre el commit 1d8a68e. 2) Revisar vulnerabilidades, security hotspots (cookies, CORS, entradas de usuario) y bugs. | Sin vulnerabilidades críticas ni bugs bloqueantes. Los hotspots quedan revisados y los hallazgos relevantes pasan a Mantis. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-HIS-01 | 08 Historial de cambios de estado | El historial registra la creación (null → Borrador) | HU-04 | R8 | Medio | Media | Integración | Funcional | Transición de estados | Crear un evento con Org A; Compass abierto sobre cambios_estado_evento. | 1) GET /api/v1/panel/eventos/{id}/cambios-estado. 2) Comparar con el documento en la colección. | Un elemento {tipo: evento_actualizado, id_evento, nuevo_estado: BORRADOR, fecha_cambio ISO}. En la BD, estado_anterior es null e id_usuario_responsable es el id de Org A. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Postergado
PO-HIS-02 | 08 Historial de cambios de estado | Secuencia de estados y orden descendente | HU-04 | R8 | Medio | Media | Integración | Funcional | Transición de estados | Seed. | 1) GET cambios-estado de …a02, …a04 y …a05. 2) Publicar un Borrador nuevo y repetir. | Orden más reciente primero: …a04 FINALIZADO, PUBLICADO, BORRADOR; …a05 CANCELADO, PUBLICADO, BORRADOR; …a02 PUBLICADO, BORRADOR. El evento recién publicado agrega PUBLICADO con la fecha de la publicación. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-HIS-03 | 08 Historial de cambios de estado | Historial de ids inexistentes o mal formados | HU-04 | R8 | Medio | Media | Integración | Funcional | Partición de equivalencia | Sin cookie. | 1) GET cambios-estado con 66f1a0000000000000000099, con «abc» y con 25 hex. | 404 EVENT_NOT_FOUND en todos. | Entrega 1 | Christopher Okinggton | Postergado
PO-HIS-04 | 08 Historial de cambios de estado | Caja blanca de la compensación al fallar el historial | HU-04 | R8 | Medio | Media | Componente | Estructural | Caja blanca (cobertura) | Reporte de cobertura del equipo (vitest-output.txt): evento.service.ts líneas 28-30 sin cubrir. Requiere inyectar un fallo (por ejemplo, un validador que rechace el historial). | 1) Provocar el fallo al insertar en cambios_estado_evento durante la creación. 2) Verificar la colección eventos. | El POST falla con error y no queda un evento huérfano (la compensación lo borra). | Entrega 2 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-REN-01 | 09 Rendimiento y carga | Carga: listar mis eventos con 50 usuarios | No funcional | R9 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Pruebas de rendimiento | Locust instalado; seed ampliado con eventos QA-LOAD. | 1) 50 usuarios concurrentes, GET …/mios con Org A, 5 minutos. | Umbral propuesto: p95 < 500 ms y 0 % de errores 5xx (a confirmar con TITEC). | Entrega 3 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-REN-02 | 09 Rendimiento y carga | Volumen: 5.000 eventos en Catálogo y búsqueda | No funcional | R9 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Pruebas de rendimiento | Script que carga 5.000 eventos Publicados. | 1) GET próximos. 2) POST buscar con texto y con categoría. 3) Medir tiempo y tamaño de respuesta. | p95 < 1 s en búsqueda. Se documenta el tamaño de la respuesta y la falta de paginación. | Entrega 3 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-REN-03 | 09 Rendimiento y carga | Estrés: rampa de 10 a 200 usuarios creando y publicando | No funcional | R9 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Pruebas de rendimiento | Locust con escenario de creación y publicación. | 1) Aumentar usuarios hasta que aparezcan errores. 2) Bajar la carga y verificar la recuperación. | Se identifica el punto de quiebre; el servicio se recupera sin intervención y no deja eventos duplicados ni huérfanos. | Entrega 3 | Christopher Okinggton | Diseñado
PO-BUS-01 | 10 Búsqueda del Catálogo | Metacaracteres de expresiones regulares como texto | HU-04 | R10 | Bajo | Baja | Integración | No funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) POST /api/v1/organizador/eventos/buscar con texto «.*», «(», «[a-z]» y «\». | 200 sin error 500 y sin demora (< 1 s). Los caracteres se tratan como texto literal. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-BUS-02 | 10 Búsqueda del Catálogo | Body inválido y operadores de BD | Contrato Catálogo v1.1 | R10 | Bajo | Baja | Integración | Funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) texto = "" y texto = 123. 2) {"texto":{"$ne":null}}. 3) Un campo adicional {"x":1}. | Los pasos 1 y 2: 400 VALIDATION_ERROR. Paso 3: se documenta si se rechaza (el OpenAPI dice additionalProperties: false) o se ignora. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-BUS-03 | 10 Búsqueda del Catálogo | Fechas y categoría en la búsqueda | Contrato Catálogo v1.1 | R10 | Bajo | Baja | Integración | Funcional | Valores límite | Seed. | 1) fecha_desde = fecha_hasta = 2026-11-20. 2) fecha_desde posterior a fecha_hasta. 3) Formato de fecha inválido. 4) categoria «tecnologia» y «Tecnologia». | El paso 1 incluye el evento del 20/11. El 2 devuelve lista vacía. El 3 devuelve 400. El paso 4 documenta si la categoría distingue mayúsculas. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-BUS-04 | 10 Búsqueda del Catálogo | Texto en nombre o descripción, mayúsculas y acentos | Contrato Catálogo v1.1 | R10 | Bajo | Baja | Integración | Funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) texto = «feria», «FERIA» y «Feria». 2) texto = «ciberseguridad» (descripción). 3) texto con y sin acento («innovación», «innovacion»). | «feria» en cualquier forma devuelve la Feria de Innovación TITEC; «ciberseguridad» devuelve la charla. Se documenta si la búsqueda ignora acentos. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-LIS-01 | 11 Mis eventos y detalle (HU-05) | Mis eventos: sólo los propios, ordenados | HU-05 | R11 | Bajo | Baja | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) GET …/mios con Org A y con Org B. | Org A: 5 eventos; Org B: 2. Ordenados por fecha y hora ascendente. Cada elemento trae nombre, fecha, hora, dirección, estado e id. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-LIS-02 | 11 Mis eventos y detalle (HU-05) | Filtro por estado_gestion | HU-05 | R11 | Bajo | Baja | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) GET …/mios?estado_gestion= BORRADOR, PUBLICADO, FINALIZADO y CANCELADO con Org A. 2) Probar «ABIERTO» y «borrador». | Org A: 1, 2, 1 y 1 eventos respectivamente. «ABIERTO» y «borrador» responden 400 VALIDATION_ERROR. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-LIS-03 | 11 Mis eventos y detalle (HU-05) | Lista vacía | HU-05 | R11 | Bajo | Baja | Sistema | Funcional | Partición de equivalencia | Seed. | 1) GET …/mios?estado_gestion=FINALIZADO con Org B. | 200 con {eventos: []}. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-LIS-04 | 11 Mis eventos y detalle (HU-05) | Detalle de un evento propio | HU-05 | R11 | Bajo | Baja | Sistema | Funcional | Casos de uso | Seed. | 1) GET …/mios/66f1a0000000000000000002 con Org A. | 200 con todos los campos del esquema Evento, incluidos id_organizador y fechas ISO. | Entrega 1 | Alonso Vera | Postergado
PO-UI-01 | 12 Interfaz de usuario | Exploratorio del formulario Nuevo evento | HU-01 | R12, R5 | Medio | Media | Sistema | No funcional | Exploratorio | Charter de 45 min. | 1) Enviar el formulario vacío y con datos inválidos. 2) Corregir por campo y reenviar. 3) Probar tipo GRATUITA y PAGADA con precio. | Los errores aparecen bajo cada campo, en español, sin perder lo escrito; al corregir se crea el evento en Borrador. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-UI-02 | 12 Interfaz de usuario | Exploratorio de Mis eventos | HU-05 | R12 | Bajo | Baja | Sistema | No funcional | Exploratorio | Charter de 30 min. | 1) Revisar tarjetas por estado, filtros con contador y buscador. 2) Provocar estado vacío y de error. | Cada estado se distingue claramente; los contadores coinciden con la API; los estados vacío y de error son comprensibles. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-UI-03 | 12 Interfaz de usuario | Checklist de consistencia visual | Estándares de UI | R12 | Bajo | Baja | Aceptación | No funcional | Predicción de errores / checklist | docs/ui/checklist-consistencia-visual.md. | 1) Recorrer la lista con la UI en 360, 768 y 1280 px en Chrome. | Cumple los puntos acordados entre squads (tokens, tipografía, componentes). Las desviaciones quedan en Mantis. | Entrega 1 | Joaquín Martínez | Postergado
PO-E2E-01 | 13 Flujos E2E | Flujo E2E de evento gratuito | HU-01 · HU-04 · HU-05 · Integraciones | R3, R4, R5, R8 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Casos de uso | Servicios: UI y API del Panel, mock de Auth y MongoDB. Postman simula a Catálogo, Promociones, Check-in y Notificaciones. | 1) Login como Org A. 2) Crear «QA-Feria gratuita» (GRATUITA, 100 entradas, fin 20:00, fecha futura). 3) Ver el evento en Mis eventos como Borrador. 4) Como Catálogo: próximos, buscar y detalle (no debe aparecer). 5) Publicar. 6) Como Catálogo y Promociones: el evento aparece (tipo GRATUITA, precio null). 7) Como Check-in (staff): GET del evento. 8) Como Notificaciones: GET cambios-estado. | Cada paso cumple lo indicado: 201 Borrador, invisible para Catálogo, 200 Publicado, visible en Catálogo y Promociones, 200 para staff con hora_fin_evento y dos cambios en el historial (PUBLICADO, BORRADOR). | Entrega 1 | Lucas Rojas | Diseñado
PO-E2E-02 | 13 Flujos E2E | Flujo E2E de evento pagado | HU-01 · HU-04 · Integraciones | R3, R4, R5, R7 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Casos de uso | Como E2E-01. | 1) Login como Org A. 2) Intentar crear «QA-Concierto pagado» como PAGADA sin precio (debe fallar) y luego con precio 5000 y 200 entradas. 3) Publicar. 4) Como Catálogo: detalle (tipo PAGADA, precio 5000). 5) Como Entradas (staff): GET del evento. 6) Intentar publicar de nuevo. 7) Como Notificaciones: GET cambios-estado. | Sin precio: 400 con detalle en precio. Con precio: 201 y publicación 200. Catálogo muestra PAGADA y 5000; Entradas recibe cantidad_entradas = 200, tipo_entrada = PAGADA e id_usuario de Org A. La segunda publicación da 409 y el historial tiene dos cambios. | Entrega 1 | Lucas Rojas | Diseñado
PO-E2E-03 | 13 Flujos E2E | Flujo E2E de roles y propiedad, con caída de Auth | HU-06 · HU-04 | R1, R2, R3 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Casos de uso | Como E2E-01. | 1) Org A crea un Borrador. 2) Org B: GET y publicar sobre ese evento. 3) Asistente y staff: POST de creación. 4) Staff: GET del Borrador. 5) Detener mock-auth y publicar como Org A. 6) Reiniciar mock-auth y publicar. | Org B recibe 403 EVENT_NOT_OWNED; asistente y staff, 403 FORBIDDEN_ROLE; el GET de staff sobre un Borrador da 404; con Auth caído la publicación da 503 y sigue en BORRADOR; al recuperarse, publica con 200. | Entrega 1 | Lucas Rojas | Postergado
PO-ED-01 | 14 Editar evento (HU-02) | Editar un evento propio (Borrador y Publicado) | HU-02 | R14, R5 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Transición de estados | Diseñado contra el OpenAPI (PATCH …/mios/{id}); se ejecuta al recibir el Avance 2 (22/10). | 1) PATCH con un solo campo sobre un Borrador propio. 2) PATCH sobre un Publicado propio. 3) GET del evento. | 200 con el evento actualizado; los demás campos intactos; fecha_actualizacion cambia; el estado no cambia. | Entrega 2 | Alonso Vera | Diseñado
PO-ED-02 | 14 Editar evento (HU-02) | Editar: sesión, propiedad, estado y cuerpo | HU-02 | R14, R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Tabla de decisión | Como ED-01. | 1) PATCH sin sesión, con asistente y sobre un evento ajeno. 2) PATCH sobre Finalizado y Cancelado. 3) Cuerpo {} y campo extra. | 401, 403 FORBIDDEN_ROLE, 403 EVENT_NOT_OWNED; 409 para Finalizado y Cancelado; 400 para cuerpo vacío (minProperties 1) y campo extra. | Entrega 2 | Alonso Vera | Diseñado
PO-ED-03 | 14 Editar evento (HU-02) | Editar: límites y reglas cruzadas | HU-02 | R14, R5 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Valores límite | Como ED-01. | 1) nombre_evento con 2, 3, 120 y 121 caracteres. 2) Cambiar tipo_entrada a PAGADA sin precio. 3) Cambiar fecha_evento a una fecha pasada. | Las mismas reglas que en la creación: 400 con detalle por campo cuando se violan. | Entrega 2 | Alonso Vera | Diseñado
PO-DEL-01 | 15 Eliminar evento (HU-03) | Eliminar un evento propio | HU-03 | R14, R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Transición de estados | Diseñado contra el OpenAPI (DELETE …/mios/{id}); se ejecuta al recibir el Avance 3 (05/11). | 1) DELETE de un Borrador propio. 2) GET …/mios/{id}, GET en Catálogo y cambios-estado. | 204; el evento deja de ser accesible (404) y no aparece en Catálogo ni en Mis eventos. | Entrega 3 | Alonso Vera | Diseñado
PO-DEL-02 | 15 Eliminar evento (HU-03) | Eliminar: sesión, propiedad, inexistente y con entradas vendidas | HU-03 | R14, R2 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Tabla de decisión | Como DEL-01. La regla de entradas vendidas está por acordar con Entradas. | 1) DELETE sin sesión, con asistente y sobre un evento ajeno. 2) DELETE de un id inexistente. 3) DELETE de un evento con entradas vendidas. | 401, 403 FORBIDDEN_ROLE, 403 EVENT_NOT_OWNED, 404 y 409 respectivamente. | Entrega 3 | Alonso Vera | Diseñado
PO-FEC-06 | 06 Fechas y horas (HU-01) | Publicar un Borrador cuya fecha ya pasó | HU-04 | R6, R3 | Alto | Alta | Sistema | Funcional | Valores límite | Dos Borradores completos de Org A (con hora de término, cantidad y tipo): uno con fecha_evento = ayer y otro con fecha_evento = hoy (America/Santiago). El de ayer se carga directo en MongoDB con Compass, porque la API no permite crearlo con fecha pasada (FEC-01). | 1) POST …/mios/{id}/publicar sobre el Borrador con fecha de ayer. 2) GET …/mios/{id} y GET …/cambios-estado del mismo evento. 3) POST …/mios/{id}/publicar sobre el Borrador con fecha de hoy. | Ayer: 400 con detalle en fecha_evento; el evento sigue en BORRADOR y el historial no cambia. Hoy: 200 PUBLICADO. La HU-04 no lista la fecha entre las condiciones para publicar: si el paso 1 responde 200, se reporta un defecto (severidad Mayor, riesgo «evento inválido publicado») y se consulta a TITEC. | Entrega 1 | Alonso Vera | Diseñado
PO-NOT-01 | 16 Notificar cambios de estado (HU-07) | Mensajes de cambio de estado hacia los otros servicios (tabla de salida) | HU-07 | R8, R13 | Alto | Alta | Integración | Funcional | Tabla de decisión | Avance 2 (22/10) con la tabla de salida mensajes_salientes (patrón outbox, ADR-0003). Seed cargado; Compass conectado a panel_organizador. Mientras no haya broker, la tabla es el punto de observación (contingencia de R13). | 1) Org A crea un Borrador válido y revisa mensajes_salientes. 2) Publica el Borrador y revisa mensajes_salientes. 3) Edita sólo la descripción del evento publicado. 4) Edita la fecha y la hora del evento publicado. 5) Revisa el sobre y el cuerpo de cualquier mensaje. 6) Con el broker o el destino caído (cuando exista), publica otro Borrador. | Crear: un mensaje sólo para Entradas, ninguno para Catálogo. Publicar: mensajes para Catálogo, Entradas, Check-in (tipo_cambio PUBLICADO), Notificaciones y Promociones, y el organizador recibe 200 sin esperar a los consumidores. Editar la descripción: Catálogo y Entradas. Reprogramar: además Notificaciones con evento_reprogramado y la nueva fecha y hora. El sobre trae version, tipo, fecha_cambio e id_evento; ningún mensaje lleva la cookie ni rut, correo o nombre del organizador. Con el destino caído el mensaje queda PENDIENTE o FALLIDO para reintento: no se pierde. | Entrega 2 | Christopher Okinggton | Diseñado

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad: requisito → riesgo → casos
Requisito / HU | Riesgo(s) | Casos TestLink | Importancia | Estado
HU-06 Verificación de autorización (sesión, rol, fail-secure) | R1 | PO-AUT-01 a 06; PO-CON-07; PO-E2E-03 | Alta | Entrega 1: 5 de 8 casos priorizados; el resto, postergado
HU-06 Validación de propiedad del evento | R2 | PO-PRO-01 a 05; PO-E2E-03 | Alta | Entrega 1: 4 de 6 casos priorizados; el resto, postergado
HU-01 Crear un evento (datos y validaciones) | R5, R12 | PO-VAL-01 a 11; PO-UI-01; PO-E2E-01, 02 | Media | Entrega 1: 8 de 14 casos priorizados; el resto, postergado
HU-01 Fechas y horas del evento | R6 | PO-FEC-01 a 06 | Media | Entrega 1: 3 de 6 casos priorizados; el resto, postergado
HU-04 Publicar un evento | R3 | PO-PUB-01 a 05; PO-FEC-06; PO-E2E-01, 02 | Alta | Entrega 1: 7 de 8 casos priorizados; el resto, postergado
HU-05 Ver mis eventos y detalle | R11, R12 | PO-LIS-01 a 04; PO-UI-02 | Baja | Entrega 1: 1 de 5 casos priorizados; el resto, postergado
Visibilidad por estado (Catálogo, Promociones, Check-in, Notificaciones) | R4 | PO-EXP-01 a 04 | Alta | Diseñado · Entrega 1
Historial de cambios de estado (Notificaciones) | R8 | PO-HIS-01 a 04 | Media | Entrega 1: 1 de 3 casos priorizados; el resto, en Entregas 2 y 3 o postergado
Contratos e integración con Catálogo, Entradas, Check-in y Promociones | R7, R10 | PO-CON-01 a 06; PO-BUS-01 a 04 | Media | Entrega 1: 6 de 10 casos priorizados; el resto, postergado
Estándares de UI (checklist visual) | R12 | PO-AUT-06; PO-UI-03 | Baja | Entrega 1: AUT-06 (exploratorio de la interfaz) priorizado; UI-03 postergado
Rendimiento y carga (no funcional) | R9 | PO-REN-01 a 03 | Media | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3
HU-02 Editar un evento | R14 | PO-ED-01 a 03 | Alta | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 2
HU-03 Eliminar un evento | R14 | PO-DEL-01, 02 | Alta | Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3
HU-07 Notificar cambios de estado (broker) | R13 | PO-NOT-01 | Alta | Diseñado · Entrega 2 sobre la tabla de salida del Avance 2; envío real al broker en la Entrega 3 (R13)

## Resumen
Resumen de casos por técnica e importancia (se calcula desde la hoja Casos)
Técnica | Alta | Media | Baja | Total
Tabla de decisión
Partición de equivalencia
Valores límite
Transición de estados
Casos de uso
Exploratorio
Predicción de errores / checklist
Análisis estático
Caja blanca (cobertura)
Regresión automatizada
Pruebas de rendimiento
Total Entrega 1 (priorizados)
Casos por entrega
Entrega 1
Entrega 2
Entrega 3
Entrega 1 postergados
Total diseñados