## Instrucciones
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO · CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026
Plantilla · Matriz de Riesgos
Proyecto TicketU · un archivo por grupo QA y microservicio · Entrega 1
Grupo QA | QA Panel Organizador
Microservicio | Panel Organizador (gestión de eventos del organizador)
Equipo TITEC | Equipo 1 – Panel Organizador
Versión / entrega | v1.0 · Entrega 1 · commit 1d8a68e (repo de presentación)
Fecha | 22/10/2026
Cómo usarla
1. Identificar | En «Registro de riesgos», escriban un riesgo por fila: al menos 8 de producto y 3 de proyecto. Fuentes: requisitos, historias de usuario, contrato OpenAPI y estrategia del grupo.
2. Evaluar | Asignen Probabilidad e Impacto de 1 a 3 según la hoja «Escalas», con acuerdo de todo el grupo.
3. Calcular | Nivel (P × I), Clasificación e Importancia TestLink se calculan solos: no editen las celdas grises.
4. Responder | Elijan la respuesta (Mitigar con pruebas, Aceptar, Transferir, Plan de contingencia) y escriban la técnica o acción concreta.
5. Priorizar | Definan el orden de ejecución: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.
6. Trazar | Anoten el requisito o HU de origen y los IDs de los casos de TestLink que cubren cada riesgo.
7. Monitorear | Actualicen Estado y Revisión en cada entrega. Las hojas «Matriz 3x3» y «Resumen» se actualizan solas.
Leyenda
Celda amarilla | Para completar por el grupo.
Celda gris | Fórmula: se calcula sola, no editar.
Alto (6–9) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Medio (3–4) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Bajo (1–2) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Fuentes: ISTQB CTFL 5.5, ISTQB Agile Tester 3.2.1 y Crispin & Gregory, Agile Testing, cap. 18. El curso usa una escala 1–3 por simplicidad.

## Escalas
Escalas de evaluación
Acuerden en el grupo qué significa cada valor antes de puntuar.
Probabilidad: ¿qué tan probable es que falle?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Baja | Regla simple, código estable, sin integraciones.
2 | Media | Regla con varias condiciones o código cambiado recientemente.
3 | Alta | Regla compleja, código nuevo, integraciones o mensajes asíncronos, tecnología nueva para el equipo.
Impacto: ¿cuánto daño hace si falla?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Bajo | Molestia menor con alternativa; no afecta dinero ni acceso al evento.
2 | Medio | Afecta a un grupo de usuarios o una función importante con alternativa difícil.
3 | Alto | Dinero mal cobrado, asistentes sin poder entrar, datos personales expuestos o reputación del evento.
Nivel = Probabilidad × Impacto
Rango | Clasificación | Qué implica (profundidad de prueba)
6 a 9 | Alto | Primero y a fondo: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio, también en E2E. Importancia Alta en TestLink.
3 a 4 | Medio | Técnica principal y valores límite; se ejecuta después de los altos. Importancia Media.
1 a 2 | Bajo | Pocos casos o smoke; se puede aceptar y documentar. Importancia Baja.
Respuesta al riesgo
Respuesta |  | Cuándo usarla
Mitigar con pruebas |  | Casos que detecten la falla y reduzcan su probabilidad o su impacto. Respuesta esperada para riesgos de producto alto y medio.
Aceptar |  | Riesgo bajo: se documenta y se prueba lo mínimo.
Transferir |  | Otro lo asume o lo comparte (otro grupo QA, equipo plataforma, otra entrega). Indiquen quién.
Plan de contingencia |  | Qué hará el grupo si el riesgo ocurre. Habitual en riesgos de proyecto.

## Registro de riesgos
Registro de riesgos · Panel Organizador · Grupo 7
Amarillo: completar · Gris: fórmula (no editar) · Escala 1–3 (hoja «Escalas»)
ID | Tipo | Riesgo (qué podría fallar) | Requisito / HU | Causa o condición | Prob. (1-3) | Impacto (1-3) | Nivel P×I | Clasificación | Respuesta | Técnica o acción | Orden de ejecución | Casos TestLink | Importancia TestLink | Responsable | Estado | Revisión (entrega)
R1 | Producto | Una sesión ausente, inválida, expirada o de rol no autorizado accede al panel, o el panel ejecuta operaciones cuando Auth no responde (falla del fail-secure). | HU-06 · Política de autorización (plan-proyecto §4.3) · Contrato Auth v1.1 | Integración síncrona con Auth (timeout 1 s y 1 reintento); el JWT no se decodifica localmente; cuatro roles de prueba; el mock de Auth difiere del servicio real. | 3 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión sesión/rol × endpoint (AUT-01, 02); caso negativo de fail-secure con Auth lento (AUT-04); exploratorio de sesión en la UI (AUT-06); análisis estático (CON-07); retest obligatorio. Quedan postergados AUT-03, AUT-05 y E2E-03, cubiertos por AUT-04 y los E2E. | 1 | PO-AUT-01 a 06; PO-EXP-04; PO-CON-07; PO-E2E-03 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R2 | Producto | Un organizador lee, publica o consulta eventos de otro organizador (falla de validación de propiedad), o impone dueño o estado desde el body. | HU-06 (propiedad) · HU-04 · HU-05 | La propiedad se valida en el servicio, evento por evento, y no en un middleware; el GET compartido de Entradas/Check-in admite staff y organizador sin validar propiedad. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión propiedad × endpoint con eventos de Org A y Org B (PRO-01); ids inexistentes y mal formados (PRO-02); body con id_organizador o estado (PRO-03); consulta a TITEC sobre el GET compartido (PRO-04). | 2 | PO-PRO-01 a 05; PO-E2E-03; PO-ED-02; PO-DEL-01, 02 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R3 | Producto | Se publica un evento en estado no permitido o incompleto, o dos publicaciones simultáneas generan estados o historial duplicados. | HU-04 · Contrato Check-in v1.2 §3.2 (hora_fin_evento) | Transición Borrador→Publicado con precondiciones (hora_fin_evento obligatoria); atomicidad por condición de estado; MongoDB sin transacciones. | 2 | 3 |  |  | Mitigar con pruebas | Transición de estados (PUB-01, 02); tabla de decisión de precondiciones (PUB-03); concurrencia de 2 y 10 solicitudes (PUB-04); el exploratorio de la UI (PUB-05) queda postergado y lo cubre AUT-06. Publicar un Borrador cuya fecha ya pasó (FEC-06), hallazgo de la revisión estática de HU-04. | 3 | PO-PUB-01 a 05; PO-CON-06; PO-E2E-01 a 03; PO-FEC-06 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R4 | Producto | Un evento no publicado (Borrador, Finalizado, Cancelado) o su historial queda visible para Catálogo, Promociones o cualquier cliente sin sesión. | HU-04 · Regla «un Borrador no es visible en Catálogo» · Contratos Catálogo, Check-in, Notificaciones y Promociones | Cada endpoint de consumidor aplica su propio filtro de estado; GET cambios-estado no filtra por estado y los endpoints de integración no exigen sesión (control delegado al API Gateway, mecanismo pendiente). | 3 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión estado × endpoint de consumidor (EXP-01, 02); historial de un Borrador (EXP-03); acceso directo sin Gateway (EXP-04); regresión en cada build. | 4 | PO-EXP-01 a 04; PO-FEC-05; PO-E2E-01, 02 |  | Christopher Okinggton | Abierto | Entrega 1
R5 | Producto | Se crea un evento con datos inválidos o inconsistentes (longitudes, rangos, tipo de entrada y precio, formatos), o la API responde 500 en vez de un error de validación. | HU-01 · OpenAPI EventoCreate | Validaciones con reglas cruzadas (tipo_entrada × precio, fecha, hora_fin); campos opcionales que aceptan null; payloads fuera de rango o muy grandes. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia y valores límite por campo (VAL-02, 03, 06); tabla de decisión tipo × precio (VAL-08); formatos y robustez (VAL-09, 10). Postergados VAL-01, 04, 05, 07 y 11, cubiertos por los anteriores y los E2E. | 5 | PO-VAL-01 a 11; PO-UI-01; PO-E2E-01, 02; PO-ED-01; PO-ED-03 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R6 | Producto | Errores de fecha y hora: se acepta o rechaza mal una fecha por el cambio de día en America/Santiago, o un evento que termina después de medianoche se interpreta mal. | HU-01 · Contrato Check-in v1.2 §3.2 | La fecha «hoy» se calcula en America/Santiago y se guarda como medianoche UTC; hora_fin ≤ hora_inicio significa día siguiente; el servidor puede correr en otra zona horaria. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Valores límite ayer/hoy/mañana (FEC-01) y Catálogo por fecha (FEC-05). Postergados FEC-02 a 04, cubiertos por FEC-01, PUB-03 y VAL-09. Se suma FEC-06: la fecha se vuelve a evaluar al publicar. | 6 | PO-FEC-01 a 06 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R7 | Producto | La API se aparta del contrato OpenAPI o de los contratos con otros equipos (campos, tipos, códigos y formato de error) y los consumidores fallan al integrar. | OpenAPI 1.0.0-sprint1 · Contratos Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones | Contratos en versiones distintas entre repos (ADR-0012); formato de error propio pendiente de confirmar (ADR-0011); códigos de error de Check-in distintos a los implementados; PATCH y DELETE documentados pero sin implementar. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Revisión estática del OpenAPI contra los contratos (CON-01); estructura para Catálogo y campos de Check-in y Entradas (CON-03, 04); conformidad de errores (CON-05); regresión con la colección del equipo, que ya valida los esquemas (CON-06). CON-02 queda postergado. | 7 | PO-PRO-04; PO-CON-01 a 06; PO-E2E-02 |  | Christopher Okinggton | Abierto | Entrega 1
R8 | Producto | El historial de cambios de estado queda incompleto, desordenado o con registros huérfanos, y Notificaciones recibe datos incorrectos. | HU-04 · HU-07 · Contrato Notificaciones v1.2 | Al crear se insertan evento e historial en dos operaciones con compensación manual (sin transacciones); ramas de compensación sin cobertura en el reporte del equipo. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Secuencia y orden del historial con verificación en BD con Compass (HIS-02), más la transición base de PUB-01; caja blanca de la rama de compensación (HIS-04, Entrega 2). Postergados HIS-01 y HIS-03. | 8 | PO-PUB-01; PO-EXP-03; PO-HIS-01 a 04; PO-E2E-01; PO-NOT-01 |  | Christopher Okinggton | Abierto | Entrega 1
R9 | Producto | El listado y la búsqueda se degradan con volumen o concurrencia (no hay paginación) y el servicio no cumple tiempos aceptables. | No funcional (TITEC no definió requisitos de rendimiento) | Respuestas completas sin paginación; búsqueda por expresión regular sobre texto; Locust aún no instalado; no hay umbrales acordados. | 2 | 2 |  |  | Mitigar con pruebas | Pruebas de carga, volumen y estrés con Locust (REN-01 a 03) en la Entrega 3; en la Entrega 1 sólo la concurrencia de publicar (PUB-04). | 9 (Entrega 3) | PO-PUB-04; PO-REN-01 a 03 |  | Christopher Okinggton | Abierto | Entrega 1
R10 | Producto | La búsqueda del Catálogo falla o es manipulable con texto especial (expresiones regulares, operadores de BD, acentos). | Contrato Catálogo v1.1 §2.2 (buscar) | El texto del usuario se usa en una expresión regular (escapada en el código); el esquema ignora campos extra en lugar de rechazarlos. | 1 | 2 |  |  | Aceptar | Un caso representativo de metacaracteres y texto (BUS-01); BUS-02 a 04 postergados; smoke en cada build. | 11 | PO-BUS-01 a 04 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R11 | Producto | Mis eventos y el detalle muestran datos incompletos o mal ordenados, o fallan con filtros e ids inválidos. | HU-05 | Consulta simple por organizador con índice y filtro de estado; código estable y cubierto por tests del equipo. | 1 | 2 |  |  | Aceptar | Un caso de listado propio ordenado (LIS-01) y smoke en cada build; LIS-02 a 04 postergados. | 10 | PO-LIS-01 a 04 |  | Alonso Vera | Abierto | Entrega 1
R12 | Producto | La interfaz muestra mensajes confusos o inconsistentes ante errores 400, 401, 403 y 503, o no respeta el estándar visual acordado entre squads. | HU-01 · HU-04 · HU-05 · docs/ui/checklist-consistencia-visual.md | Frontend React reciente con login simulado; estándar visual acordado con otros squads. | 2 | 1 |  |  | Aceptar | Exploratorio con charter de sesión en la UI (AUT-06). UI-01 a 03 (formulario, lista y checklist visual) quedan postergados por ser de riesgo bajo. | 12 | PO-AUT-06; PO-PUB-05; PO-VAL-11; PO-UI-01 a 03 |  | Joaquín Martínez | Abierto | Entrega 1
R13 | Proyecto | Los tópicos del broker no se acuerdan a tiempo y no se puede probar la notificación de cambios de estado (HU-07, y el mensaje de HU-04 y HU-03). | ADR-0003 · Contratos Catálogo, Entradas, Notificaciones, Check-in y Promociones | Los cinco contratos dicen «tópico pendiente de acuerdo»; el outbox y la publicación al broker se construyen en el Sprint 3 (Avance 3, 05/11). | 3 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Probar contra el historial REST (GET cambios-estado) y el contrato; diseñar los casos de HU-07 contra los contratos; pedir a TITEC la decisión del broker en la reunión semanal; si no hay broker, trasladar la prueba de mensajería a la Entrega 3. HU-07 queda trazada con PO-NOT-01, que observa la tabla de salida del Avance 2. | Gestión | PO-NOT-01 (Entrega 2, sobre la tabla de salida; contingencia hasta que exista el broker) |  | Lucas Rojas | Abierto | Entrega 1
R14 | Proyecto | El build probado no incluye HU-02, HU-03 ni HU-07 y el repo de presentación va por detrás del repo de trabajo; la cobertura de la Entrega 1 queda limitada a HU-06, HU-01, HU-05 y HU-04. | Plan de proyecto TITEC: Avance 2 (22/10) y Avance 3 (05/11) · ADR-0012 | Traspaso manual entre repos (ADR-0012, propuesta por acordar); PATCH y DELETE sólo están definidos en el OpenAPI. | 3 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Diseñar los casos contra el OpenAPI (ED-01 a 03, DEL-01 y 02) y ejecutarlos al recibir cada avance; confirmar con TITEC la fecha de cada traspaso y el commit a probar; ejecutar smoke y regresión en cada build nuevo. | Gestión | PO-ED-01 a 03; PO-DEL-01, 02 |  | Lucas Rojas | Abierto | Entrega 1
R15 | Proyecto | El ambiente es sólo local y con Auth simulado: fallas de Docker o Node 26 en los equipos del grupo, o diferencias con el ambiente de integración real, retrasan o invalidan resultados. | README del repo (requisitos y comandos) · ADR-0005 | Requiere Node 26.x, Docker y MongoDB; no hay ambiente desplegado; el Auth real llega en el Sprint 4. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Plan B: ambiente compartido en el equipo de otro integrante y MongoDB local sin Docker con el mock levantado con node; documentar versiones; repetir los casos de riesgo alto contra el Auth real en el Sprint 4. | Gestión | N/A (riesgo de proyecto: se gestiona con contingencia) |  | Joaquín Martínez | Abierto | Entrega 1
R16 | Proyecto | La disponibilidad del grupo (4 integrantes, unas 8 h/semana cada uno, otras asignaturas) retrasa el diseño, la ejecución y el retest. | Calendario del curso: Entrega 1 (23/10), Entrega 2 (06/11) y Entrega 3 (27/11) | Entregas cada dos semanas; carga académica; cada rol está en manos de una sola persona. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Priorizar por riesgo (primero los altos), respaldo cruzado por rol, reporte semanal y reasignación de casos; recortar casos de riesgo bajo si hace falta. | Gestión | N/A (riesgo de proyecto: se gestiona con contingencia) |  | Lucas Rojas | Abierto | Entrega 1
R17 | Proyecto | Cambios de build, de contratos (v1.x) o de datos del seed invalidan casos y resultados ya ejecutados. | ADR-0011 · ADR-0012 · Contratos v1.x | Los dos repos se desalinearon antes (el contrato Check-in v1.2 sólo existía en uno); el seed tiene fechas fijas que pasan a ser pasadas entre noviembre y diciembre de 2026. | 2 | 2 |  |  | Plan de contingencia | Colección Newman para regresión rápida; congelar el commit a probar en cada ciclo; versionar el plan; comparar contratos entre repos antes de cada ciclo; revisar las fechas del seed. | Gestión | N/A (riesgo de proyecto: se gestiona con contingencia) |  | Christopher Okinggton | Abierto | Entrega 1
R18 | Proyecto | Falta de acceso o curva de aprendizaje de TestLink, Mantis, Locust y SonarQube Cloud retrasa el registro y la evidencia. | Guía de Reporte de Bugs en Mantis · Plantilla de plan de pruebas | Herramientas nuevas para el grupo; el Test Plan aún no existe en TestLink. | 2 | 1 |  |  | Aceptar | Se acepta: práctica corta de las herramientas en el grupo y evidencia provisional en la carpeta /qa mientras se habilitan los accesos. | Gestión | N/A (riesgo de proyecto: se gestiona con contingencia) |  | Joaquín Martínez | Abierto | Entrega 1
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

## Matriz 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Se calcula desde el «Registro de riesgos». Cada celda muestra el nivel (P × I) y la cantidad de riesgos.
Prob. \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
Alta (3) |  |  |  | Alto | 6–9 · primero y a fondo
Media (2) |  |  |  | Medio | 3–4 · técnica principal
Baja (1) |  |  |  | Bajo | 1–2 · mínimo o smoke
Impacto → · ↑ Probabilidad

## Resumen
Resumen por clasificación y tipo
Clasificación | Producto | Proyecto | Total
Alto
Medio
Bajo
Total
Mínimo para la Entrega 1
Riesgos de producto |  |  | Meta: ≥ 8
Riesgos de proyecto |  |  | Meta: ≥ 3
Altos/medios sin respuesta |  |  | Meta: 0
Altos de producto sin casos TestLink |  |  | Meta: 0